## Лист2 (2)
Укрупненная смета/график финансирования/выполнения строительно-монтажных работ для завершения строительства 7-ми секционного многоэтажного дома по адресу: МО, г. Железнодорожный, ул. Пионерская
Источник финансирования: |  |  |  | Из средств целевых взносов дольщиков | В счет зад-ти Администрации г.Железнодорожный перед ООО "С.М.А. Модерн Индустрия" | Из средств бюджета г. Железнодорожный | Срок выполнения СМР
| №п/п | Работы по главам | Расшифровка | Ст-ть руб., в т.ч. НДС-18% | Ст-ть руб., в т.ч. НДС-18% | Ст-ть руб., в т.ч. НДС-18% | Август | Сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Глава 1. Основные объекты строительства
| 1.1. | Заполнение проемов | Окна и балконные двери | 5000000
| 1.2. | Отделка | Места общего пользования | 3016619.17
| 1.3. | Инженерно-технологические системы и оборудование для функционирования здания | [9 empty] | Примечание *
| 1.3.1. |  | Вентиляция | 1576827.91 | [7 empty] | В смете от 15.07.2010 представлен полный расчет стоимости СМР для завершения строительства жилого многоквартирного дома по адресу: МО, г. Железнодорожный, ул. Пионерская, с учетом смет от 07.03.10, 18.04.10. Расчет размера целевого взноса производится следующим образом: 2 322,00 руб. * на количество квадратных метров, согласно данных БТИ (площадь квартиры, после обмеров БТИ можно уточнить в шахматке) минус ранее осуществленные платежи по сметам.
| 1.3.2. |  | Канализация бытовая | 278311.56
| 1.3.3. |  | Отопление | 1180355.84
| 1.3.4. |  | Холодное и горячее водоснабжение | 3713377.59
| 1.3.5. |  | Пожаротушение |  | 5500000
| 1.3.6. |  | Электротехнические работы | 13994482.5
| 1.3.7. |  | Домофон | 1070832.29
| 1.3.8. |  | Система коллективного приема телевидения |  | 1553750 | [6 empty] | Примечание **
| 1.3.9. |  | Телефонизация | 907689.35 | [7 empty] | В укрупненной смете на финансирование СМР не включены следующие работы: электротехнические работы по квартирам, цем.стяжка в квартирах, остекление лоджий
|  | Итого по главе 1. |  | 30738496.21 | 7053750 | 0
| Глава 2. | Объекты энергетического хозяйства
| 2.1. |  | Наружное освещение | 1601350.02
|  | Итого по главе 2. |  | 1601350.02
| Глава 3. | Объекты транспортного хозяйства
| 3.1. | Проезды и тротуары | Асфальтобетонные работы | 3680363.21
|  | Итого по главе 3. |  | 3680363.21
| Глава 4. | Наружные сети и сооружения водоснабжения
| 4.1. |  | Насосная станция 3-го подъема | 3128059.36
| 4.2. |  | ИТП | 5658000
| 4.3. |  | Теплотрасса ДУ=200 |  |  | 4483640
| 4.4. |  | Электроснабжение:Прокладка КЛ-10 кВ от проектируемой ТП до ТП 613 |  |  | 3849120
| 4.5. |  | Прокладка КЛ-10 кВ от РП-695 до ТП-613, от ТП-613 до ТП-651 |  |  | 3142000
| 4.6. |  | Водоснабжение и водоотведение |  |  | 1700000
| 4.7. |  | Прокладка кабеля связи |  |  | 2486550
|  | Итого по главе 4. |  | 8786059.36 | 0 | 15661310
| Глава 5. | Благоустройство и озеленение
| 5.1. |  | Благоустройство и озеленение территории | 2205648.31
|  | Итого по главе 5. |  | 2205648.31 | 0 | 0
|  | Итого по главам 1-5 |  | 47011917.11 | 7053750 | 15661310
Работы не вошедшие в отчет независимой экспертизы:
|  | Лифты (сумма по договору между ООО "Лифтмонтажсервис" и ООО "С.М.А. Модерн Индустрия"+резерв на удорожание): |  | 3000000
|  |  | Диспетчеризация лифтов |  |  | 1045110
|  |  | БТИ | 2500000 |  |  | первичная инвентаризация произведена
|  |  | ИТОГО: | 52511917.11
|  | Оформление, согласование и сдача работ 5% |  | 2625595.8555 |  | 1003900
|  |  | Проведение строительной экспертизы (работы выполнены) | 425258
|  |  | Эксплутационные расходы, в т.ч.: | 1786382.7
|  |  | Охрана объекта (2чел/60 000руб.*5мес.) | 300000
|  |  | Начальник участка (40 000руб.*5мес.) | 200000
|  |  | Электричество (средний мес.расход; период август-декабрь)150 000руб.*5мес.) | 750000
Теплоснабжение (ориентировочный расход 130 000руб. *3мес. сентябрь-декабрь) |  |  |  | 390000
|  | Содержание ТСЖ (мобильная связь, кураторы+правление, период:август-декабрь) 9чел.*1500 руб.+ почтовые расходы (рассылка заказных писем- офиц.уведомлений о доплате неплательщикам): |  | 85282.7
|  |  | Перерегистрация (юридический адрес ТСЖ) | 30000
|  |  | Расчетно-кассовое обслуживание банка (март-декабрь) | 14500
|  |  | Госпошлина (в т.ч. рег.палата 15 тыс. руб.) | 16600
|  |  | Всего по смете: | 57349153.6655 | 7053750 | 17710320
|  | Площадь жилых помещений (по данным БТИ): |  | 23506.3
|  |  | Площадь нежилых помещений (по данным БТИ): | 1191.9
|  |  | ИТОГО: | 24698.2
|  |  | Ст-ть за 1 кв.м. | 2321.9973